再生能源售電業申照輔導暨申請服務

報價單

客戶及報價資訊

| 客戶名稱 | 【客戶名稱】 |
| --- | --- |
| 統一編號 | 【統一編號】 |
| 聯絡窗口 | 【姓名／職稱／聯絡方式】 |
| 報價日期 | 【YYYY 年 MM 月 DD 日】 |
| 報價編號 | 【報價編號】 |
| 報價有效期限 | 【YYYY 年 MM 月 DD 日】 |

一、服務目的

優選股份有限公司（以下稱乙方）將協助【客戶名稱】（以下稱甲方）辦理再生能源售電業申請及申請前所需工作，包括透過訪談、資料盤點及營運假設整理，將甲方確認之商業模式轉化為可供主管機關審查之申請架構，並完成核心申請文件撰寫、正式送件、審查意見處理及補件支援。

二、服務內容與工作階段

第 0 階段｜前期事業規劃（選配）

適用於申照方案、申請牌照之法人主體或售電事業模式仍需由管理層作成重大決策之情形。乙方將提出方案與不同觀點、進行比較分析並協助甲方決策。

• 比較營運模式，評估預期收益、成本與商業可行性。

• 整理候選供電案場或電源條件，分析供電策略。

• 釐清預計售電對象、目標客群及售電方向。

• 協助規劃初步營運模式、組織角色及主要決策事項。

第 1 階段｜申照建置

• 專案啟始、需求訪談及申請資料盤點。

• 依甲方提供及確認之既定事業方向，盤點申請主體、營運模式、電源、售電對象、組織角色及資料缺口。

• 盤點並整合申照所需之營運與財務資訊，進行一致性檢查。

• 完成《售電計畫書》、《營業規章》及其他必要核心申請文件之內容整合與文件撰寫。

• 形成可進入正式主管機關申請程序之完整申請架構。

第 1 階段係將甲方已決定之售電事業轉化為正式申請；涉及甲方營運、電源、售電對象及財務之事實、數據、假設與最終決策，仍由甲方提供或確認。

第 2 階段｜正式申請及審查支援

• 辦理正式主管機關送件及申請窗口往來。

• 整理及解析審查意見，準備回覆內容。

• 提供合理範圍內之申請文件修正及補件支援。

• 追蹤申請進度並推進程序，至本次約定之主管機關申請程序完成。

三、主要成果

如選用第 0 階段，另提供《前期事業規劃與決策建議》或功能相同之正式成果。標準完整申照專案主要成果如下：

1.　《售電計畫書》。

2.　《營業規章》。

3.　預估財務資料及其與營運規劃之一致性整合。

4.　依主管機關現行法令、規定及申請要求所需之其他核心申請資料。

5.　正式送件、審查意見處理及補件紀錄。

四、專案費用及付款節點

第 0 階段｜前期事業規劃（選配）

費用為 NT$150,000（未稅），乙方於第 0 階段正式啟動時請款。

標準完整申照專案

第 1 階段及第 2 階段共同構成標準完整申照專案，總價為 NT$450,000（未稅）。

| 款次 | 金額（未稅） | 請款節點 |
| --- | --- | --- |
| 第一筆 | NT$100,000 | 標準完整申照專案正式啟動 |
| 第二筆 | NT$200,000 | 第 1 階段完成 |
| 第三筆 | NT$150,000 | 主管機關申請程序完成 |

未選用第 0 階段時，第一筆於標準完整申照專案正式啟動時請款；選用第 0 階段時，第一筆於第 0 階段完成並進入第 1 階段時請款。各款於請款節點成立後開立發票及完整請款文件，甲方應於收到完整文件之次日起十個工作日內付款。

未選用第 0 階段者，本案費用合計為 NT$450,000（未稅）；選用第 0 階段者，費用合計為 NT$600,000（未稅）。

五、重要範圍說明

• 未選用第 0 階段時，甲方確認已具備足以啟動正式申照專案之基本事業方向；標準完整申照專案不包含重新比較重大事業模式或法人主體、建立全新電源或售電市場策略、重新設計完整商業模式，或替管理層作成前期事業可行性決策。

• 甲方應提供並確認公司、組織、人力、成本、會計、稅務、資金、交易及其他僅甲方掌握之資料與假設。乙方負責說明申請資料需求、盤點、收斂、一致性檢查及文件整合，但不替甲方決定營運收益、成本、集團成本或最終財務數值。

• 政府規費、第三方專業費用、郵寄、印製、差旅及其他必要支出不包含於本報價，依實際發生情形由甲方負擔。

六、報價用途

本報價供貴公司內部評估及商務討論使用；正式服務內容、雙方權利義務及專案啟動，以雙方後續簽署之正式服務契約及服務工作範圍書為準。